## Slide 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Новороссийский колледж строительства и экономики» (ГАПОУ КК «НКСЭ»)
Специальность: 08.02.01 « Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ: ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ РАБОЧИХ Преподаватель Недильская И.И.
Новороссийск 2021 год

## Slide 2
Понятие графика движения рабочих
Цель составления графика
Принципы оптимизации графика
Виды графиков движения рабочих
Составление графика движения рабочих
ПЛАН

## Slide 3: 1. Понятие графика движения рабочих
График движения рабочих на строительной площадке – специальный график, который разрабатывают, чтобы понимать реальное количество человек, работающих на строительной площадке.
График движения рабочих является одним из самостоятельных разделов проекта производства работ.
Он является производным от календарного плана и строится в том же масштабе времени, что и календарный план.

## Slide 4: 2. Цель составления графика
График движения рабочих разрабатывается с целью получения исходных данных для расчета элементов стройгенплана (по максимальному количеству рабочих в сутки или в смену рассчитываются временные здания, устройства для обслуживания рабочих — раздевалки, душ и т. д.);
Рассчитывается с целью оценки качества календарного плана.

## Slide 5
3. Принципы оптимизации графика
Оптимизация по времени осуществляется в том случае, если срок производства работ превышает нормативы или директивный срок возведения объекта:
- путем увеличения количества рабочих или машин;
- организацией работ в 2 или 3 смены;
- применением прогрессивных технологических процессов;
- применение более производительных машин.
Оптимизация эпюры движения рабочих осуществляется в том случае, если существуют «пики» и «впадины» или вычисленный коэффициент выходит за нормируемые пределы. Эта операция производится за счет:
- передвижки работ в пределах резервов времени для уменьшения пиковых значений графика движения рабочих;
- уменьшения количества рабочих на отдельных работах за счет использования резервов времени и удлинения времени работы.

## Slide 6: 4. Виды графиков движения рабочих
С теоретической точки зрения можно выделить несколько видов графиков движения рабочих:
«+»: постепенное увеличение рабочих на объекте способствует лучшей организации работ, обеспечению материалами, оснасткой на строительной площадке.
«–»: нерационально используются зданий и сооружений.
1.

## Slide 7
«+»: временные здания не простаивают.
«–»:трудно обеспечить загруженность все рабочих одновременно.
2.

## Slide 8
3.
К данному виду графика нужно стремиться, т.к. он оптимален. Однако его трудно реализовать.
Оптимизацию можно осуществить за счет:
1) изменения интенсивности выполнения работ, т.е. увеличением или уменьшением количества рабочих в бригаде;
2) За счет осознанного смещения сроков начала отдельных видов работ;
3) возможна корректировка за счет неучтенных и прочих работ.

## Slide 9
4.
Корректировка ГДР за счет неучтенных и прочих работ

## Slide 10
5. Составление графика движения рабочих
График движения рабочих размещают под графической частью календарного плана в соответствующем масштабе.
Для построения календарного плана строго соблюдать технологическую последовательность и организационную взаимоувязку работ на основе прогрессивных методов производства работ и использования современного оборудования, приспособлений и инструмента:
Между выполнением отдельных работ необходимо предусмотреть организационные и технологические перерывы (твердение бетона при заделке стыков, сушка штукатурки и т.д.).
Необходимо обеспечить беспрерывность выполнения отдельных видов работ на основе правильного подбора квалификационного и количественного состава бригад.
Производство специальных работ (санитарно-технических, электромонтажных и т.д.) должно быть организационно и технологически увязано с выполнением общестроительных работ.

## Slide 11
Все работы, подлежащие выполнению, группируются в комплексы с обязательным условием, что они будут выполняться одной бригадой (например, монтаж каркаса, отделочные работы и т.д.). Нельзя объединять работы, выполняемые разными организациями (например, сантехнические и электротехнические)малярные работы – после штукатурных, по сухой поверхности.
На основании календарного плана производства работ по объекту, составляется сводный график движения рабочих и график движения рабочих по профессиям.
Строится он в виде эпюры движения людских ресурсов с определением ежедневной потребности в трудовых ресурсах.
Численность рабочих по всем процессам складывается в каждый рабочий день, график имеет ступенчатую форму. Из-за резкого колебания числа рабочих появляются перепады и пики. Оптимально, когда эти колебания незначительны.
Выравнивание потребности в рабочих кадрах достигается путем перераспределения сроков начала и окончания работ, не нарушая при этом технологической последовательности.
Объективным показателем качества свободного графика движения рабочих является коэффициент неравномерности движения рабочих.

## Slide 12
количество рабочих
дни
график движения рабочих
Календарный план производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ п/п | Наименование работ | кол-во рабочих | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Обследование строительных конструкций, подготовительные работы | люд. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Общестроительные работы: монтаж сэндвич-панелей кровли, заполнение проемов, отделочные работы | люд. |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 
2 | Системы водоснабжения и водоотведения | люд. |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 
3 | Система отопления | люд. |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Система вентиляции | люд. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Устройство систем электроснабжения и электроосвещения | люд. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 
6 | Устройство слаботочных систем | люд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
7 | Кабельная линия 0,4 кВ | люд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
8 | Устройство проездов | люд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
9 | Наружное водоснабжение | люд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
10 | Наружные тепловые сети | люд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 
11 | Устройство системы наружного водоотведения | люд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
12 | Благоустройство | люд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
13 | Подпорные стены | люд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
14 | Технологическое оборудование | люд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
15 | Пуско-наладочные работы | люд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2
Задействовано людских ресурсов: |  | люд. | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 13 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 31 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Chart: 
 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 16 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26

## Slide 13: График движения рабочих оценивается коэффициентом неравномерности движения рабочих кадров Кн, который должен быть меньше или равен 1,5.
Просчитаем коэффициент неравномерности представленного графика.
Общие трудозатраты W= 351, всего работы ведутся 20 дней, значит:
Максимальное число рабочих в день по графику
Коэффициент неравномерности получился меньше 1,5 (в пределах допустимого). График разработан рентабельно.

## Slide 14
Контрольные вопросы
Что такое график движения рабочих?
Для чего составляется график?
Принципы оптимизации графика.
Виды графиков движения рабочих.
Как составляется график движения рабочих?

## Slide 15
Список литературы:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ms2vKMX6enMJ:https://studopedia.org/2-91603.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://vuzlit.ru/1121097/postroenie_grafika_dvizheniya_rabochey_sily
https://lektsii.org/13-81942.html
https://studopedia.su/20_30730_grafik-dvizheniya-rabochih.html
В. И. Карпов «Оптимизация календарного плана выполнения комплекса взаимосвязанных работ в системе» 2014 г.
Б.Ф. Белецкий «Технология и механизация строительного производства» Учебник Издание третье. Ростов-на-Дону: Феникс 2004 г.